## Sheet1
序号 | 人员 | 工作项目 | 具体步骤 | 时间节点 | 时间
2017-11-01
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 已完成 | 未完成
1 | 阚猛 | 广告管理 | 基础框架搭建 | 2017/11/1-2017/11/3
|  |  | 页面设计 | 2017/11/6-2017/11/17
|  |  | 页面功能实现 | 2017/11/17-2017/11/30
|  |  | 前端app接口开发 | 2017/11/17-2017/11/30
2 | 张凯 | 商品管理 | 基础框架搭建 | 2017/11/1-2017/11/3
|  |  | 页面设计 | 2017/11/6-2017/11/17
|  |  | 页面功能实现 | 2017/11/20-2017/11/30
3 | 黄佳喜 | 角色管理 | 基础框架搭建 | 2017/11/1-2017/11/3
|  |  | 页面设计 | 2017/11/6-2017/11/17
|  |  | 页面功能实现 | 2017/11/20-2017/11/30
4 | 张兵 | 用户管理 | 基础框架搭建 | 2017/11/1-2017/11/3
|  |  | 页面设计 | 2017/11/6-2017/11/17
|  |  | 页面功能实现 | 2017/11/20-2017/11/30
5 | 肖坤雄 | 权限管理 | 基础框架搭建 | 2017/11/1-2017/11/3
|  |  | 页面设计 | 2017/11/6-2017/11/17
|  |  | 页面功能实现 | 2017/11/20-2017/11/30
6 | 周珊珊 | 商户管理 | 基础框架搭建 | 2017/11/1-2017/11/3
|  |  | 页面设计 | 2017/11/6-2017/11/20
|  |  | 页面功能实现 | 2017/11/20-2017/11/30
7 | 谭加良 | 订单管理 | 基础框架搭建 | 2017/11/1-2017/11/3
|  |  | 页面设计 | 2017/11/6-2017/11/17
|  |  | 页面功能实现 | 2017/11/20-2017/11/30
8 | 田归源 | 参数管理 | 基础框架搭建 | 2017/11/1-2017/11/3
|  |  | 页面设计 | 2017/11/6-2017/11/17
|  |  | 页面功能实现 | 2017/11/20-2017/11/30